## Slide 1
Plan
Develop
Week 32
Week 33
Week 34
Week 35
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41
Week 42
Week 43
2009
Designación del
director
Selección creadores gráficos
Punto de partida
Ago 3
Selección del personal
Release Candidate
Oct 1
Final Release
Oct 20
Proyecto “Buscando a Nemo 2”
Selección del equipo de guionistas
Redacción del guión
Diseño de los nuevos personajes
Selección del equipo de músicos
Creación de fondos

## Slide 2
Plan
Develop
Launch
Week 44
Week 45
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
Week 52
Composición de la melodía
V2 Development Begins
Product Development Roadmap template
Selección del equipo de músicos
Grabación de la banda sonora
Campaña publicitaria
Lanzamiento del filme
Creación de fondos
Animación y grabación de las secuencias
Edición

## Slide 3
Teniendo en cuenta los tiempos de duración, los tiempos estimados para cada actividad a realizarse y el el lanzamiento en la fecha prevista, que sería entre el 21 diciembre 2009 y el 27 diciembre 2009 y los avances en materia de animación en comparación con la primera película, es difícil que en un lapso de 20-21 semanas pueda estrenarse la película. Ya que, teniendo en cuenta hechos ocurridos durante el rodaje de la primera película como el fallecimiento del supervisor de animación Glenn Mcqueen en octubre de 2002 durante la producción de la película, y la duración de producción de la primera que inició a principios del año 1997 y se estrenó en estados unidos el 30 de mayo del 2003, durando 6 años en total. También teniendo en cuenta de si se elige al mismo director de la primera película Andrew Ayers Stanton, él querrá dar su toque de filmar algunas escenas bajo el agua. Teniendo en cuenta también de si la campaña publicitaria del filme se iniciará una vez haya finalizado la animación y la grabación de las secuencias y que el lanzamiento y la campaña publicitaria se inician simultáneamente, teniendo en cuenta de que para lo último, solo contamos con 7 días para realizar toda la campaña de publicidad, también pueden haber retrasos en los tiempos de animación y grabación de secuencias como ocurrió durante la primer película
También se debe agregar que no sabemos con la cantidad de personal que contamos ni de cuanto es el presupuesto con el que se contará para el desarrollo de la película ni sabemos los períodos de prueba de cada tarea que se realiza.

## Slide 4
Juicio experto:
Utilizando el juicio experto, podríamos tomar la duración más probable de cada funcionalidad y sumarla para obtener la duración total del proyecto. Luego, podríamos agregar un margen de tiempo para imprevistos y retrasos, y así estimar una fecha de entrega final.
La duración total estimada del proyecto sería: 6 + 10 + 8 + 5 = 29 días.
Si agregamos un margen de tiempo del 20%, la fecha de entrega final sería aproximadamente 35 días después del inicio del proyecto.
Fecha de entrega final estimada: 35 días después del inicio del proyecto.
Fecha de entrega de la funcionalidad A: 6 días después del inicio del proyecto.
Fecha de entrega de la funcionalidad B: 16 días después del inicio del proyecto.
Fecha de entrega de la funcionalidad C: 24 días después del inicio del proyecto.
Fecha de entrega de la funcionalidad D: 29 días después del inicio del proyecto.
Cono de incertidumbre suponiendo que nos encontramos en la etapa Requisitos completos:
Suponiendo que nos encontramos en la etapa Requisitos completos, podemos utilizar el cono de incertidumbre para calcular la fecha de entrega final y la de cada funcionalidad.
Para cada funcionalidad, podemos calcular la duración esperada utilizando la fórmula:
Duración esperada = (duración optimista + 4 x duración más probable + duración pesimista) / 6
A continuación, podemos calcular la desviación estándar utilizando la fórmula:
Desviación estándar = (duración pesimista - duración optimista) / 6
Con la duración esperada y la desviación estándar, podemos calcular el cono de incertidumbre para cada funcionalidad. Luego, podemos sumar los conos de incertidumbre de todas las funcionalidades para obtener el cono de incertidumbre total del proyecto. La fecha de entrega final estará ubicada en el punto medio del cono de incertidumbre total.
Los cálculos serían los siguientes:
Para la funcionalidad A:
Duración esperada = (5 + 6 x 6 + 13) / 6 = 7.83 días
Desviación estándar = (13 - 5) / 6 = 1.33 días
Cono de incertidumbre = +/- 2.66 días alrededor de la duración esperada
Fecha de entrega de la funcionalidad A: Entre 5.17 y 10.49 días después del inicio del proyecto.
Para la funcionalidad B:
Duración esperada = (7 + 10 x 10 + 19) / 6 = 11.5 días
Desviación estándar = (19 - 7) / 6 = 1.67 días
Cono de incertidumbre = +/- 3.33 días alrededor de la duración esperada
Fecha de entrega de la funcionalidad B: Entre 8.17 y 14.83 días después del inicio del proyecto.
Para la funcionalidad C:
Duración esperada = (6 + 8 x 8 + 16) / 6 = 9.5 días
Desviación estándar = (16 - 6) / 6 = 1.67 días
Continuando con el cálculo del cono de incertidumbre:
Para la funcionalidad D:
Duración esperada = (3 + 5 x 5 + 11) / 6 = 6.33 días
Desviación estándar = (11 - 3) / 6 = 1.33 días
Cono de incertidumbre = +/- 2.66 días alrededor de la duración esperada
Fecha de entrega de la funcionalidad D: Entre 3.67 y 9 días después del inicio del proyecto.
Para el proyecto completo:
El cono de incertidumbre total se obtiene sumando los conos de incertidumbre de todas las funcionalidades. En este caso, el cono de incertidumbre total tendría una duración de +/- 9.98 días alrededor de la duración esperada del proyecto, que es la suma de las duraciones esperadas de cada funcionalidad.
Fecha de entrega final: Entre 19.02 y 38.98 días después del inicio del proyecto, tomando como punto medio la duración esperada del proyecto, que es de 29 días.